2025年度卫生健康专项

-公立医院改革项目绩效自评表

单位名称：襄阳市结核病防治院      填报日期：2026年3月11日

| 项目名称 |  | 卫生健康专项-公立医院改革（取消药品加成） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 襄阳市卫生健康委员会 |  |  | 项目实施单位 |  | 襄阳市结核病防治院 |  |  |
| 项目类别 |  | - 1.部门预算项目☑ 2.政府专项□ 3.政府投资项目□ 4.市对下转移支付项□ 5.具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  |  | 10.09 | 10.09 |  | 100% |  | 20 |  |
| 年度绩效目标1 （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） |  | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 |  |  | ≤100% |  | 100% | 10 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重 |  |  | ≤30% |  | 54.39% | 5 |
|  |  | 质量指标 | 药品加成率 |  |  | ＝0% |  | 0% | 10 |
|  |  |  | 药品质量合格率 |  |  | 100% |  | 100% | 10 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低病患就医成本 |  |  | 降低患者就医成本定性 |  | 降低患者就医成本定性 | 20 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 |  |  | ≥95% |  | 98% | 20 |
| 总分 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | - 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重没有达标，原因是结核病治疗主要是依靠药物治疗，造成药占比过高。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 引导和激励各级科室提升服务收入占比。 |  |  |  |  |  |  |  |